## Задание
Задание
1) Расписать 20-30 User Stories. Расписать бэклог по принципу работы по методологии "Scrum". 2) Разбить user storie на задачи и project backlog. 3) Определить степерь важности первоочерёдных задач по методике (MoSCoW). 4) Провести планирование спринта и определить его цель. 5) Выбрать из Project Backlog задачи на один спринт и запланировать задачи на следующий. Разбить задачи на мелкие подзадачи (sprint story tasks). 6) Оценить задачи/объём работ (scope) по сложности (story points). 7) Заполнить раздел definition of done (описать, как продемонстрируете готовую часть продукта). 8) Зафиксировать scope спринта (какой гарантированный объём работ будет сделан за спринт для достижения цели спринта). 9) Установить количество задач за спринт, которые точно будут выполнены для реализации рабочей части продукта. 10) Внести данные в sprint burndown chart. 11) Сохранить документ с именем исполнителя (ФИО, Шифр группы), и отправить его на E-mail: anjuta.vasylenko@gmail.com

## Project Backlog
id | User Stories (Project Backlog) | Степень важности (по методу оценивания MoSCoW) | MoSCoW
1 | Як користувач, хочу увійти в систему | Must | Must | то, что необходимо сделать в любом случае. Без выполнения этих задач продукт не будет работать в принципе
2 | Як користувач, хочу скинути свій пароль | Must | Should | не самые важные требования, но они тоже должны быть выполнены. Естественно, после реализации «must».
| Як користувач, хочу мати введення для нових користувачів | Could
3 | Як користувач, хочу додати / змінити інформацію про себе | Must | Could | желательные требования, которые можно сделать, если останется время и будут ресурсы.
| Як користувач, хочу бачити інформацію про себе на сторінці профілю | Must
| Як користувач, хочу бачити к-сть постів на сторінці профілю | Could
4 | Як користувач, хочу знаходити інших користувачів | Must | Would | требования, которые хотелось бы сделать, но их можно проигнорировать или перенести на следующие релизы без вреда для продукта.
| Як користувач, хочу заблокувати інших користувачів | Should
5 | Як користувач, хочу підписуватися на інших користувачів | Must
6 | Як користувач, хочу бачити перелік підписників | Must
| Як користувач, хочу бачити перелік користувачів, що відстежуються | Must
7 | Як користувач, хочу надсилати повідомлення іншим користувачам | Must
| Як користувач, хочу редагувати повідомлення | Should
| Як користувач, хочу видалити повідомлення зі своєї сторони | Should
| Як користувач, хочу видалити повідомлення з обох сторін | Could
| Як користувач, хочу відповісти на повідомлення | Should
| Як користувач, хочу переглядати переписку з конкретним користувачем | Must
| Як користувач, хочу бачити всі свої переписки | Must
| Як користувач, хочу мати швидкий доступ до останніх переписок | Would
| Як користувач, хочу видалити переписку зі своєї сторони | Should
| Як користувач, хочу видалити переписку з обох сторін | Could
| Як користувач, хочу мати сповіщення про нові повідомлення | Could
8 | Як користувач, хочу мати систему хештегів | Should
9 | Як користувач, хочу мати систему трендів | Should
10 | Як користувач, хочу додати допис у вигляді тексту | Must
| Як користувач, хочу прикріпити до допису відео | Should
| Як користувач, хочу прикріпити до допису фото (одне чи декілька) | Should
| Як користувач, хочу вставляти смайлики в текст допису | Should
11 | Як користувач, хочу видалити допис | Should
| Як користувач, хочу переглядати всі дописи | Must
| Як користувач, хочу щоб публікації користувачів, які відстежуються, з’являлись в розділі News | Must
| Як користувач, хочу переглядати дописи написані користувачем особисто | Should
| Як користувач, хочу редагувати допис | Should
12 | Як користувач, хочу вподобати допис | Should
13 | Як користувач, хочу поширити допис | Should
| Як користувач, хочу знати скільки користувачів переглянули допис | Would
| Як користувач, хочу додати допис в закладки | Could
14 | Як користувач хочу прокоментувати допис | Should
15 | Як користувач хочу відповісти на коментар іншого користувача | Could
16 | Як користувач, хочу вподобати коментар | Should
17 | Як користувач, хочу редагувати коментар | Should
18 | Як користувач, хочу додати фото профіля | Must
| Як користувач, хочу додати обкладинку профіля | Must
20 | Як користувач, хочу переглядати фото профіля, навіть старі | Should
21 | Як користувач, хочу вподобати фото | Should
| Як користувач, хочу прокоментувати фото | Should
| Як користувач, хочу щоб всі фото, прикріплені до дописів, потрапляли в розділ Фото | Could
| Як користувач, хочу щоб всі відео, прикріплені до дописів, потрапляли в розділ Відео | Could
| Як користувач, хочу отримувати оповіщення про вподобання, коментарі, нові підписки в розділі Cповіщення | Could
| Як користувач, хочу змінити свій пароль в налаштуваннях | Must
| Як користувач, хочу вийти з облікового запису | Must
| Як користувач, хочу видалити свій обліковий запис | Must
| Як користувач, хочу знати, що мій обліковий запис був заблокований адміністратором | Could
| Як користувач, хочу перемикати мову на сайті | Could
| Як адміністратор, хочу увійти в панель адміністратора | Must
| Як адміністратор, хочу знаходити користувача | Must
| Як адміністратор, хочу заблокувати користувача | Must
| Як адміністратор, хочу переглядати статистику | Must

## Sprint Backlog
Спринт | № 1
Цель спринта | Створити прототип продукту
Начало спринта | 2020-11-16
Конец спринта | 2020-11-30
Пользовательская история (User story) | Описание (Description) | Требования (Requirements) | Задачи (Tasks) | Определение готовности (Definition of Done) | Ответственный (Resposible) | Статус (Status) | Оценка (Evaluation) | Время (Time)
Як користувач, хочу увійти в систему | Розробник: А | Користувач хоче увійти в систему (зареєструватися при першому вході) | Верстка сторінки реєстрації | Готова сторінка входу, є валідація форми | Розробник А |  | 4 | 7 | 1
|  |  | Верстка сторінки входу | Готова сторінка реєстрації, є валідація форми |  |  |  |  | 1
|  |  | Реалізація перемикання між кнопками Реєстрація / Увійти | Користувач може перемкнутися між вкладками |  |  |  |  | 1
|  |  | Написання модулів авторизації користувача | В базі даних з’являються нові дані отримані при реєстрації |  |  |  |  | 4
Як користувач, хочу скинути свій пароль | Розробник: А | Користувач, який забув свій пароль, матиме можливість відновити доступ до свого аккаунту за посиланням "Забули пароль?" під формою входу. Реалізація через токени | Верстка сторінки Вкажіть ваш емейл | Сторінка адаптується, є валідація форми | Розробник А |  | 4 | 8 | 1
|  |  | Верстка сторінки Вкажіть ваш новий пароль | Сторінка адаптується, є валідація форми |  |  |  |  | 1
|  |  | Верстка листа | Є посилання, є причина надсилання листа |  |  |  |  | 1
|  |  | Надсилання листа з посиланням на форму зміни паролю | Лист приходить на заданий емейл |  |  |  |  | 3
|  |  | Написання модулів оновлення паролю | Новий пароль зберігається в базі даних, відбувається переадресація на форму входу |  |  |  |  | 2
Як користувач, хочу додати / змінити інформацію про себе | Розробник А | Кнопка "Edit profile" має бути доступна безпосередньо в профілі і через Налаштування. Необхідні для заповнення поля дивитись в табличці User бд | Верстка кнопки "Edit profile" | Наявність кнопки в шапці профілю | Розробник А |  | 3 | 6 | 1
|  |  | Верстка попапу з формою | Форма адаптивна, є валідація |  |  |  |  | 3
|  |  | Створення логіки між кнопкою і попапом | При натисканні на кнопку, з’являється попап з формою |  |  |  |  | 1
|  |  | Написання модулів редагування інформації про користувача | Дані оновлюються в базі даних |  |  |  |  | 1
Як користувач, хочу бачити інформацію про користувача на сторінці профілю | Розробник А | Ім’я, юзернейм, біо, місце проживання, дата народження, сімейний стан | Верстка шапки профілю з основною інформацією | Наявність стилізованих полів для підстановки інформації | Розробник А |  | 2 | 3 | 2
|  |  | Передача даних на сторінку | Відображаються дані поточного користувача |  |  |  |  | 1
Як користувач, хочу знаходити інших користувачів | Розробник А | Форма пошуку по імені, нікнейму | Верстка форми пошуку користувачів | Наявність форми пошуку | Розробник А |  | 3 | 5 | 1
|  |  | Верстка сторінки знайдених користувачів | Відображення переліку користувачів, які відповідають заданим параметрам пошуку |  |  |  |  | 1
|  |  | Написання модулів пошуку користувача | [5 empty] | 3
Як користувач, хочу підписатися на іншого користувача | Розробник А | Користувач підписується на публікації іншого користувача | Верстка кнопки "Відстежувати" | В базі даних з’являється ще один акаунт, що відстежується користувачем, кнопка змінюється на "Не відстежувати" | Розробник А |  | 3 | 5 | 1
|  |  | Написання клієнтської логіки (аякс запит, зміна кнопки на "Відстежується") | [5 empty] | 2
|  |  | Написання модулів підписки на користувача | [5 empty] | 2
Як користувач, хочу відписатися від іншого користувача | Розробник А | Користувач може відписатися від публікацій іншого користувача, натиснувши кнопку "відписатися" | Верстка кнопки "Відписатися" | З бази даних видаляється інформація про відстеження даного акаунту, кнопка змінюється на "Відстежувати" |  |  | 2 | 4 | 1
|  |  | Написання клієнтської логіки (аякс запит, зміна кнопки на "Відстежувати") |  | Розробник А |  |  |  | 1
|  |  | Написання модулів відписки від користувача | [5 empty] | 2
Як користувач, хочу бачити перелік підписників | Розробник А | Виводиться перелік підписників з короткою інформацією про них (аватар, юзернейм, ім’я) | Верстка сторінки з підписниками | Користувач може переглядати список підписників, натиснувши на відповідне посилання в шапці профілю | Розробник А |  | 2 | 3 | 1
|  |  | Верстка інформації про кількість підписників в шапці профілю | [5 empty] | 1
|  |  | Написання модуля передачі підписників браузеру | [5 empty] | 1
Як користувач, хочу бачити перелік користувачів, що відстежуються | Розробник А | Виводиться перелік користувачів, які відстежуються з короткою інформацією про них (аватар, юзернейм, ім’я) | Верстка сторінки з користувачами, які відстежуються | Користувач може переглядати список користувачів, що відстежуються, натиснувши на відповідне посилання в шапці профілю | Розробник А |  | 2 | 3 | 1
|  |  | Верстка інформації про кількість користувачів, що відстежуються | [5 empty] | 1
|  |  | Написання модуля передачі користувачів, що відстежуються, браузеру | [5 empty] | 1
Як користувач, хочу надсилати повідомлення іншому користувачу | Розробник А | Реалізація через вебсокети. Має бути час надсилання повідомлення. Галочки як в тг "надіслано", "прочитано". | Верстка форми надіслання повідомлення | Повідомлення користувача з’явиться в бд та на сторінці переписки. | Розробник А |  | 4 | 8 | 1
|  |  | Створення клієнтської логіки (кнопка надсилання активна) | [5 empty] | 1
|  |  | Верстка шаблону повідомлення | [5 empty] | 1
|  |  | Налаштування вебсокету і передачі повідомлення | [5 empty] | 5
Як користувач, хочу переглядати переписку з конкретним користувачем | Розробник А | Користувач може гортати всю історію повідомлень аж до самого початку переписки. | Верстка сторінки з перепискою | Користувач може гортати всю історію повідомлень аж до самого початку переписки. | Розробник А |  | 2 | 3 | 2
|  |  | Написання модулю передачі переписки з даним користувачем | [5 empty] | 1
Як користувач, хочу бачити всі свої переписки | Розробник А | Всі переписки знаходяться в розділі Messages | Верстка сторінки переписок | Відображаються всі переписки даного користувача | Розробник А |  | 2 | 3 | 2
|  |  | Написання модулів передачі всіх переписок браузеру | [5 empty] | 1
Як користувач, хочу додати допис у вигляді тексту | Розробник А | Форма додавання допису має бути присутня в розділі News і на сторінці профілю. | Верстка форми додавання нового допису | Допис з’явився в бд і на сторінці користувача | Розробник А |  | 2 | 4 | 2
|  |  | Написання модулів додавання нового допису | [5 empty] | 2
Як користувач, хочу переглядати всі дописи | Розробник А | Дописи повинні знаходитись під формою створення допису на сторінці користувача. | Верстка шаблону допису | Користувач може переглядати дописи, старіші дописи підвантажуються в процесі необхідності | Розробник А |  | 3 | 5 | 2
|  |  | Дописи підвантажуються в процесі перегляду | [5 empty] | 2
|  |  | Написання модулів передачі дописів користувача браузеру | [5 empty] | 1
Як користувач, хочу щоб публікації користувачів, які відстежуються, з’являлись в розділі News | Розробник А | Дописи сортуються за датою публікації | Верстка розділу News | Публікації користувачів, які відстежуються, з’являються без перезавантаження сторінки | Розробник А |  | 3 | 6 | 1
|  |  | Написання модулів передачі публікацій браузеру | [5 empty] | 1
|  |  | Створення колбеків і оновлення сторінки в режимі реального часу | [5 empty] | 4
Як користувач, хочу додати фото профіля | Розробник А | Функція зміни фото має бути присутня в шапці профілю | Верстка рамки фото і кнопки додати фото | Фото профіля оновлюється | Розробник А |  | 2 | 4 | 1
|  |  | Створення логіки між кнопкою і вікном вибору фото | [5 empty] | 1
|  |  | Написання модулів додавання нового фото профілю | [5 empty] | 2
Як користувач, хочу додати обкладинку профілю |  | Функція зміни обкладинки має бути присутня в шапці профілю | Верстка рамки обкладинки і кнопки додати фото | Обкладинка профіля оновлюється | Розробник А |  | 2 | 3 | 1
| Розробник А |  | Створення логіки між кнопкою і вікном вибору фото | [5 empty] | 1
|  |  | Написання модулів додавання нової обкладинки профілю | [5 empty] | 1
Як користувач, хочу змінити свій пароль в налаштуваннях | Розробник А | Окремий розділ для зміни паролю. Для зміни паролю потрібно ввести старий пароль. | Верстка форми зміни паролю | Пароль оновлюється в базі даних | Розробник А |  | 2 | 4 | 1
|  |  | Верстка сторінки налаштувань | [5 empty] | 2
|  |  | Написання модулів зміни паролю через налаштування | [5 empty] | 1
Як користувач, хочу вийти з облікового запису | Розробник А | Вийти з облікового запису можна в попапі, яке з’являється при натисканні фото профіля в хедері. Також функція виходу має бути доступна в налаштуваннях | Верстка кнопки "Log out" в попапі | Користувач вийшов зі свого облікового запису і був перенаправлений на сторінку входу | Розробник А |  | 2 | 4 | 1
|  |  | Верстка попапу, який з’являється при натисканні на фото профілю в хедері | [5 empty] | 1
|  |  | Створення логіки між попапом і кнопкою | [5 empty] | 1
|  |  | Написання модуля виходу з облікового запису | [5 empty] | 1
Як користувач, хочу видалити свій обліковий запис | Розробник А | Кнопка видалення облікового запису знаходиться в Налаштуваннях. Перед видаленням має з’являтися попап з прохання підтвердити дію. | Верстка кнопки видалення облікового запису | Всі дані про обліковий запис видаляються з бази даних. Користувач перенаправлений на сторінку реєстрації | Розробник А |  | 2 | 3 | 1
|  |  | Верстка попапу з проханням підтвердити видалення | [5 empty] | 1
|  |  | Написання модуля видалення облікового запису | [5 empty] | 1
[7 empty] | 51 | 91

## Sprint Burndown Chart
1) Подсчитываете общее число всех Story Points по Вашим задачкам. 2) Заносите общее число в первую ячейку по дате начала Вашего спринта. 3) В зависимости от количество учасников определяете, сколько задачек, а соответственно и Story Points у Вас будет сгорать за день и с наступлением каждого дня уменьшаете число в следующей ячейка на то количество, сколько у Вас сгорело Story Points состоянием на текущую дату. Пример: Общее число Story Points составляет 100. Каждый из участников за день решает три задачки со сложностью 3 Story Point каждая. Соответственно 3 задачи по 3 Story Point = 9. От 100 на следующий день отнимаете 9 = 91. И так далее по количеству дней и количеству задач. 4) В план на первый день заносите округлённое до большего число, которое немного превышает Ваше общее число Story Points. Пример: Общее число Story Points составляет 137, значит план у Вас будет начинаться со 140. 5) Плановые показатели нужно строго разделить на количество дней Вашего спринта. Если у Вас запланирован спринт на 2 недели, то плановое количество дней в нём составляет 14 дней. Соответственно 140\14(дней)=10. Значит по плану у Вас ежедневно должно сгорать 10 Story Points. 6) При внесении данных в таблицу, Ваш график будет выстраиваться автоматически. В формулах ничего менять не нужно. Учитывайте на протяжении рабочего времени выходные дни.
Sprint Burndown chart
Plan (Story Point) | Task (Story Point) | Day
48 | 48 | 2020-11-16
43 | 44 | 2020-11-17
38 | 37 | 2020-11-18
33 | 32 | 2020-11-19
33 | 32 | вихідний
33 | 32 | вихідний
28 | 28 | 2020-11-22
23 | 23 | 2020-11-23
18 | 19 | 2020-11-24
13 | 13 | 2020-11-25
8 | 8 | 2020-11-26
8 | 8 | вихідний
8 | 8 | вихідний
4 | 3 | 2020-11-29
0 | 0 | 2020-11-30